ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района

от 30.09.2022 г. № 128

Порядок

разработки и реализации муниципальных программ

Ольгинского сельского поселения Абинского района

1. Общие положения

1.1. Порядок разработки и реализации муниципальных программ Ольгинского сельского поселения Абинского района (далее - Порядок) определяет основные требования к процедуре разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, проведения оценки эффективности их реализации, а также контроля за их выполнением.

  - Муниципальная программа является документом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.

  - При формировании муниципальных программ применяются следующие понятия:

а) муниципальная программа - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), обеспечивающих эффективное решение вопросов местного значения Ольгинского сельского поселения Абинского района;

б) подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, направленных на решение отдельных целей и задач в рамках муниципальной программы;

в) координатор муниципальной программы – отраслевой (функциональный) орган администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района, осуществляющий  разработку и реализацию муниципальной программы, определенный таковым в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района;

г) координатор подпрограммы - отраслевой (функциональный) орган

администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района, являющийся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы;

д) целевой показатель - количественная характеристика достижения цели муниципальной  программы (подпрограммы, отдельного мероприятия);

е) эффективность муниципальной программы (подпрограммы) это соотношение достигнутых целевых показателей и ресурсов, затраченных на их достижение.

1.4. В состав муниципальной программы могут быть включены подпрограммы, ведомственные целевые программы и основные мероприятия.

В муниципальные программы (подпрограммы) могут быть включены мероприятия, направленные на достижение целей и решение задач муниципальной программы (подпрограммы), в том числе создание условий для ее реализации, предусматривающие финансирование содержания отраслевых  (функциональных) органов администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района, обеспечение деятельности муниципальных учреждений, находящихся в их ведомственной (отраслевой) принадлежности, участвующих в реализации муниципальной программы.

При включении в муниципальную программу (подпрограмму, ведомственную целевую программу, перечень мероприятий) мероприятий, предусматривающих предоставление бюджетных инвестиций (субсидий) на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Ольгинского сельского поселения Абинского района и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Ольгинского сельского поселения Абинского района, следует руководствоваться нормативными правовыми актами, определяющими порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Ольгинского сельского поселения Абинского района и порядок принятия решений о предоставлении субсидий бюджета Ольгинского сельского поселения Абинского района на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Ольгинского сельского поселения Абинского района и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Ольгинского сельского поселения Абинского района.

1.5. Основанием для разработки муниципальных программ является Перечень  муниципальных программ Ольгинского сельского поселения Абинского района (далее – Перечень муниципальных программ), которым устанавливается наименование и координатор муниципальной программы.

Перечень муниципальных программ Ольгинского сельского поселения Абинского района утверждается постановлением администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района.

Перед включением муниципальной программы в Перечень муниципальных программ, на рассмотрение главе Ольгинского сельского поселения Абинского района вносится предложение о разработке муниципальной программы с приложением расчетов обоснований потребности бюджетных средств с разбивкой по годам или сметы на выполнение работ на весь период реализации мероприятия муниципальной программы.

Перечень муниципальных программ представляется администрацией Ольгинского сельского поселения Абинского района в Совет Ольгинского сельского поселения Абинского района в составе материалов, представляемых с проектом решения Совета Ольгинского сельского поселения Абинского района о бюджете Ольгинского сельского поселения Абинского района на очередной финансовый год и на плановый период.

Внесение изменений в Перечень муниципальных программ в части включения в него новых муниципальных программ производится не позднее 1 октября года, предшествующего принятию решения Совета Ольгинского сельского поселения Абинского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

  - Постановление администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района об утверждении муниципальной программы, внесении изменений либо признании утратившим силу соответствующего правового акта размещается на официальном сайте органов местного самоуправления Ольгинского сельского поселения Абинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее  - Официальный сайт).

1.7. Муниципальная программа разрабатывается и утверждается на срок не менее 5–ти лет. Срок реализации Программы – период времени, необходимый для осуществления комплекса мероприятий, предусмотренных в Программе и достижения поставленных целей и задач и конечных ее результатов. Разработка программы обеспечивает достижение целей, задач и конечных результатов в соответствии со сроком действия Программы.

1.8. Разработка и реализация муниципальной программы, а также принятие решения о необходимости внесения изменений в нее осуществляется координатором муниципальной программы совместно с координаторами подпрограмм и (или) участниками муниципальной программы.

1.9. Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению, которое проводится в соответствии с порядком проведения публичных обсуждений проектов муниципальных программ (приложение № 1 к Порядку).

1.10. Муниципальная программа утверждается правовым актом администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района.

1.11. По каждой муниципальной программе ее координатором ежегодно, в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, проводится оценка эффективности ее реализации.

1.12. Координатор муниципальной программы обеспечивает регистрацию муниципальной программы в федеральном реестре документов стратегического планирования в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

2. Отбор проблем для программной разработки

2.1. Инициаторами постановки проблемы для решения ее в рамках муниципальной программы выступают заинтересованные отраслевые  (функциональные) органы администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района в соответствии с приоритетами социально-экономического развития поселения и с учетом предложений главы Ольгинского сельского поселения Абинского района, юридических лиц, расположенных на территории сельского поселения и физических лиц, проживающих на территории Ольгинского сельского поселения Абинского района, с учетом возможностей финансового и ресурсного обеспечения.

3. Формирование муниципальной программы

3.1. Координатор муниципальной программы формирует муниципальную программу в соответствии с типовым макетом программы (приложение № 2 к Порядку), готовит проект постановления администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района об утверждении муниципальной программы.

3.2. Муниципальная программа должна содержать паспорт, а также следующие разделы:

а) характеристика текущего состояния и основные проблемы в соответствующей сфере реализации муниципальной программы;

б) цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы;

в) перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы (при наличии);

г) обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы;

д) методика оценки эффективности реализации муниципальной программы;

е) механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением;

Подпрограммы и (или) ведомственные целевые программы  оформляются  в виде приложений к муниципальной программе.

При отсутствии подпрограмм, ведомственных целевых программ в соответствующих строках паспорта  муниципальной программы необходимо указать слово «не предусмотрено».

Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой. Указывается общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  в целом, а также по каждой подпрограмме, ведомственной целевой программе по годам. При необходимости выделения дополнительных ресурсов для достижения целей муниципальной программы в паспорте программы прописываются источники привлечения бюджетных и (или) внебюджетных средств с указанием объемов выделяемых бюджетных и (или) внебюджетных средств с разбивкой по годам реализации муниципальной программы.

3.2.1. Помимо информации, указанной в пункте 3.2. настоящего Порядка, муниципальная программа может содержать:

а) в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнения работ) юридическим и физическим лицам – прогноз сводных показателей муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы приводится на основе обобщения соответствующих сведений по подпрограммам, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям муниципальной. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Ольгинского сельского поселения Абинского района в сфере реализации муниципальной программы составляется на очередной финансовый год и плановый период и подлежит ежегодной корректировке;

б) в случае использования налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов – обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;

в) в случае участия в реализации муниципальной программы предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, а также внебюджетных фондов – соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных предприятий и организаций на реализацию муниципальной программы.

3.3. К содержанию разделов муниципальной программы предъявляются следующие требования:

3.3.1. Раздел «Характеристика текущего состояния и основные  проблемы в соответствующей сфере реализации муниципальной программы» (в наименовании раздела указывается сфера реализации муниципальной программы, которая непосредственно отражается в муниципальной программе).

В рамках характеристики текущего состояния сферы реализации муниципальной программы предусматривается проведение анализа ее текущего состояния, включая выявление основных проблем, в том числе в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Анализ должен включать характеристику реализации муниципальной политики в регулируемой сфере экономики, выявление потенциала для ее развития и существующих ограничений в реализации муниципальной программы

3.3.2. Раздел «Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы».

Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам социально-экономического развития Ольгинского сельского поселения Абинского района в сфере реализации муниципальной программы.

Цель должна обладать следующими свойствами:

а) специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

б) конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

в) измеримость (достижение цели можно проверить);

г) достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

д) релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации программы).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы.

Задача муниципальной программы определяет результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели реализации муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

а) отражать специфику развития конкретной области, проблем и задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

б) иметь количественное значение;

в) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы.

В перечень целевых показателей подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

Определяются на основе данных государственного статистического наблюдения;

Рассчитываются по методикам, утвержденным правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, а также по методикам, включенным в состав муниципальной программы. Методика расчета целевых показателей, включенная в состав муниципальной программы, должна обеспечивать сопоставимость показателей, отражающих аналогичные наблюдаемые явления, объекты, процессы или их свойства (в том числе единство единиц измерения и периодичность расчетов), и позволять рассчитывать на основе данных показателей целевые показатели, установленные в документах стратегического планирования Ольгинского сельского поселения Абинского района.

Система целевых показателей должна обеспечивать возможность проверки и подтверждения целей и решения задач, поставленных в муниципальной программе.

Целевые показатели муниципальных программ должны быть увязаны с целевыми показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы, и не могут их дублировать.

Целевые показатели программы приводятся в табличной форме (Приложение № 2).

В разделе указываются сроки реализации муниципальной программы в соответствии с порядком определения сроков реализации муниципальных программ. При необходимости также устанавливаются этапы реализации муниципальной программы, дается их описание.

3.3.3. Раздел «Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы».

В разделе приводится перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ, а также перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Перечень основных мероприятий должен содержать конкретные формулировки наименований основных мероприятий, отражать источники и объемы финансирования, непосредственные результаты их реализации с указанием исполнителей программных мероприятий.

Основные мероприятия, включенные в перечень, не могут дублировать мероприятия других муниципальных программ (подпрограмм, ведомственных целевых программ).

Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за выполнением муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач муниципальной программы.

Основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи муниципальной программы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий.

Перечень мероприятий, реализация которых предполагает финансирование за счет средств местного бюджета, должен отражать соответствующие расходные обязательства сельского поселения и формироваться с учетом установленных бюджетным законодательством Российской Федерации видов расходов бюджета (форм бюджетных ассигнований). Перечень мероприятий, реализация которых не предполагает финансирование за счет средств местного бюджета, формируется с учетом вопросов местного значения, полномочий, определенных законодательством Российской.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы (в случае наличия в составе муниципальной программы подпрограмм – мероприятий подпрограммы) приводится в табличной форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.

При наличии в муниципальной программе мероприятий, реализация которых будет осуществляться без финансирования, в графе «Муниципальный заказчик мероприятия» указывается исполнитель мероприятия муниципальной программы с отметкой «исполнитель», а в наименовании графы «Муниципальный заказчик мероприятия» добавляется слово «исполнитель».

При наличии в муниципальной программе мероприятий, финансирование которых осуществляется в соответствии с решением Совета Ольгинского сельского поселения Абинского района о бюджете Ольгинского сельского поселения Абинского района в виде субсидий бюджетным или автономным учреждениям, в графе «Муниципальный заказчик мероприятия» указывается «бюджетное или автономное учреждение - получатель субсидий» и через запятую указывается отраслевой (функциональный) орган администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района с отметкой «ответственный за выполнение мероприятия», а в наименовании графы «Муниципальный заказчик мероприятия» добавляются слова «получатели субсидий» и «ответственный за выполнение мероприятия».

При наличии в муниципальной программе мероприятий, финансирование которых осуществляется в соответствии с решением Совета Ольгинского сельского поселения Абинского района о бюджете Ольгинского сельского поселения Абинского района в виде субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в графе «Муниципальный заказчик мероприятия» указывается «юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели - получатели субсидий», а в наименовании графы «Муниципальный заказчик мероприятия» добавляются слова «получатели субсидий» и через запятую указывается отраслевой (функциональный) орган администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района с отметкой «ответственный за выполнение мероприятия», а в наименовании графы «Муниципальный заказчик мероприятия» добавляются слова «ответственный за выполнение мероприятия».

3.3.4. Раздел «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы».

В табличной форме приводятся сведения об общем объеме финансирования муниципальной программы по годам реализации и объемах финансирования по подпрограммам, ведомственным программам и основным мероприятиям. Объем бюджетных ассигнований указывается в разрезе источников в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

В текстовой части приводится описание механизмов привлечения средств бюджетов всех уровней, а также внебюджетных источников для софинансирования мероприятий муниципальной программы.

В случае выделения средств из краевого бюджета делается ссылка на соответствующую государственную программу Краснодарского края, в рамках которой предполагается привлечение средств для финансирования мероприятий муниципальной программы, и (или) иной правовой акт Краснодарского края, в соответствии с которым предоставляются средства краевого бюджета бюджету муниципального образования.

По мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет внебюджетных источников, приводится механизм привлечения внебюджетных средств.

Включение в Программу иных источников финансирования помимо бюджета Ольгинского сельского поселения Абинского района возможно только при документальном их подтверждении (подписанные соглашения, договоры, гарантийные письма, утвержденные государственные программы Российской Федерации и государственные программы Краснодарского края).

3.3.5. Раздел «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы».

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы. Указанная методика должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития сельского поселения.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и входящих в нее программ, ведомственных целевых программ и основных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

степени соответствия запланированному уровню затрат эффективности использования финансовых ресурсов;

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и включенных в нее подпрограмм и ведомственных целевых программ.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки ее эффективности в течение реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы разрабатывается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования (Приложение № 3)

3.3.6. Раздел «Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением» должен включать описание механизмов управления муниципальной программой, взаимодействия координатора с координаторами подпрограмм и муниципальными заказчиками, ответственными за выполнение мероприятий, исполнителями мероприятий программы, цели и условия предоставления субсидий, порядок их предоставления и распределения, а также контроля за ходом выполнения программы.

4. Разработка подпрограммы муниципальной программы

4.1. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

4.2. Подпрограмма имеет следующую структуру:

4.2.1. Паспорт подпрограммы, по форме, представленной в макете муниципальной программы согласно приложению № 3 к Порядку;

4.2.2. Текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:

а) цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы;

б) перечень мероприятий подпрограммы;

в) обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы;

г) механизм реализации подпрограммы.

4.2.3. Требования, предъявляемые к содержанию разделов подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию муниципальной программы.

4.2.4. Мероприятия подпрограмм в обязательном порядке должны быть увязаны с конечными результатами подпрограммы.

Перечень мероприятий подпрограммы формируется в табличной форме в соответствии с приложением № 3 к Порядку.

4.2.5. В муниципальную программу может включаться подпрограмма, цели и задачи которой направлены, в том числе, на обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций, повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере реализации муниципальной программы, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы. Задачи подпрограммы могут также включать внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы.

Задачи подпрограммы характеризуются количественными показателями, отвечающими требованиям настоящего Порядка.

Для достижения целей (решения задач) подпрограммы могут включать мероприятия, в составе которых может предусматриваться финансирование обеспечения деятельности муниципальных учреждений, находящихся в их отраслевой принадлежности, участвующих в реализации муниципальной программы.

5. Основание и этапы разработки, согласования и утверждения муниципальных программ, внесения изменений в муниципальные программы

5.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района.

Проект перечня муниципальных программ формируется финансовым отделом администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района (далее – Отдел) на основании предложений функциональных отделов администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района.

5.2. Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименование муниципальных программ;

б) координаторов муниципальных программ.

5.3. Внесение изменений в перечень муниципальных программ, планируемых к реализации начиная с очередного финансового года, производится на основании предложений функциональных отделов администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района, подготовленных в соответствии с положениями государственных программ Краснодарского края, предусматривающих реализацию муниципальных программ, а также во исполнение отдельных решений не позднее 1 сентября, предшествующего началу реализации муниципальной программы.

5.4. Разработку проекта муниципальной программы производит координатор муниципальной программы совместно с соисполнителями, координаторами подпрограмм и (или) участниками муниципальной программы в соответствии с настоящим Порядком.

5.5. Проект муниципальной программы, согласованный со всеми координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы с сопроводительным письмом координатором муниципальной программы направляется в контрольно-счетную палату для проведения финансово-экономической экспертизы представленного в составе проекта о бюджете Ольгинского сельского поселения Абинского района на следующий финансовый год. После проведения финансово-экономической экспертизы представленного проекта муниципальной программы контрольно-счетная палата направляет заключение координатору муниципальной программы.

К проекту муниципальной программы прилагается обоснование потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации муниципальной программы, в том числе показатели, на основании которых произведен расчет объема финансирования муниципальной программы (проектная документация, информация о ценах производителей, общедоступные результаты изучения рынка, коммерческие предложения, прайс-листы, удельные капитальные вложения на строительство единицы мощности, сметы расходов или сметы расходов аналогичных видов работ с учетом индексов дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием, услугами и другие показатели со спецификой муниципальной программы).

При рассмотрении проекта муниципальной программы контрольно-счетная палата вправе запросить у координатора муниципальной программы дополнительные расчеты, обоснования и пояснения по параметрам ресурсного обеспечения муниципальной программы.

5.6. Разработанный в соответствии с требованиями настоящего Порядка проект муниципальной программы направляется координатором муниципальной программы в финансовый отдел для согласования.

Рассмотрение и согласование проекта муниципальной программы проводится в течение 7 рабочих дней со дня его предоставления в финансовый отдел администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района.

5.7. В случае несоответствия проекта муниципальной программы установленным требованиям проект муниципальной программы возвращается ее координатору на доработку.

5.8. В случае получения положительных заключений финансового отдела координатор муниципальной программы осуществляет процедуру проведения общественного обсуждения в соответствии с порядком проведения общественного обсуждения муниципальных программ согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

5.9. Проект постановления администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района об утверждении муниципальной программы считается согласованным после устранения всех замечаний и направляется главе Ольгинского сельского поселения Абинского района для подписания.

5.10. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению постановлением администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете в Совет Ольгинского сельского поселения Абинского района и направляются координатором в финансовое управление администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района для формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению не позднее 31 декабря текущего финансового года, за исключением изменений, касающихся увеличения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде, которые подлежат утверждению не позднее 1 октября текущего финансового года.

5.11. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Совета Ольгинского сельского поселения Абинского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим муниципальную программу постановлением администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района.

5.12. Внесение изменений в подпрограммы и основные мероприятия осуществляется в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка путем внесения изменений в муниципальную программу. При внесении изменений в ведомственную целевую программу соответствующие изменения вносятся и в муниципальную программу, в состав которой она входит.

При внесении изменений в муниципальную программу (подпрограмму, ведомственную целевую программу, основное мероприятие) значения показателей муниципальной программы (подпрограмму, ведомственную целевую программу, основное мероприятие), относящиеся к прошедшим периодам реализации муниципальной программы, изменению не подлежат.

6. Управление реализацией муниципальной программы

и контроль за ходом ее выполнения

6.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Совета Ольгинского сельского поселения Абинского района о бюджете Ольгинского сельского поселения Абинского района на очередной финансовый год и плановый период в составе ведомственной структуры расходов.

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы:

а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, иными исполнителями отдельных мероприятий муниципальной программы (муниципальными заказчиками, заказчиками, ответственными за выполнение мероприятий (при наличии мероприятий, предусматривающих финансирование) и исполнителями мероприятий (при наличии мероприятий, не предусматривающих финансирование), а также субъектами бюджетного планирования ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

б) формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы и субъектов бюджетного планирования ведомственных целевых программ, включенных в муниципальные программы (подпрограммы);

в) организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы и субъектов бюджетного планирования ведомственных целевых программ, включенных в муниципальные программы (подпрограммы);

г) принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

д) проводит мониторинг и анализ отчетов координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы и субъектов бюджетного планирования ведомственных целевых программ, включенных в муниципальные программы (подпрограммы);

е) ежегодно, в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы и готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (доклад о ходе реализации муниципальной программы);

ж) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы и муниципальных заказчиков муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

з) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования» обеспечивает размещение муниципальной программы (внесение изменений в программу) в Федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, размещенном в государственной автоматизированной системе «Управление» (ГАСУ) в течение 10 дней со дня утверждения;

и) размещает информацию об утверждении (внесении изменений) в муниципальную программу и информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Экономика».

6.2. Текущее управление и реализация ведомственной целевой программы, входящей в состав муниципальной программы, осуществляется в соответствии с порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ.

6.3. Текущее  управление подпрограммой осуществляет ее координатор. Координатор подпрограммы муниципальной программы:

а) обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

б) организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

в) ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, проводит оценку эффективности реализации подпрограммы;

г) представляет координатору муниципальной программы отчеты о реализации подпрограммы, итоги оценки эффективности реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга ее реализации;

д) осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

6.4. В целях обеспечения текущего контроля координатор муниципальной программы ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом представляет в финансовый отдел отчет о реализации программных мероприятий, который содержит:

а) перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения муниципальной программы (приложение № 4 );

б) пояснительную записку о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, в случае неисполнения – анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Ежеквартальный отчет о реализации муниципальной программы согласовывается с главой Ольгинского сельского поселения Абинского района.

6.5. Ежегодно, до 15-го февраля года, следующего за отчетным, координатор муниципальной программы направляет в финансовый отдел на бумажных и электронных носителях доклад о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Доклад должен содержать:

а) сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию муниципальной программы в разрезе источников финансирования;

б) сведения о фактическом выполнении программных мероприятий, реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения, согласно приложению № 5;

в) сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, согласно приложению № 6;

г) оценку эффективности реализации муниципальной программы;

д) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в финансовый отдел в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы. Координатор муниципальной программы обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной программы.

6.6. Отчет, в том числе годовой отчет о реализации муниципальной программы, согласованный в обязательном порядке с финансовым отделом и муниципальным казенным учреждением Ольгинского сельского поселения Абинского района «Централизованная бухгалтерия Ольгинского сельского поселения Абинского района», направляется координатором Программы для ознакомления главе Ольгинского сельского поселения Абинского района, осуществляющему контроль исполнения муниципальной программы.

6.7. Финансовый отдел ежегодно, в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, формирует и представляет на рассмотрение главы Ольгинского сельского поселения Абинского района сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, подготовленный на основе докладов о ходе реализации муниципальных программ, представленных координаторами муниципальных программ, который содержит:

а) ранжированный перечень муниципальных программ по значению их эффективности, рассчитанной в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы;

б) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный период;

в) сведения об исполнении расходных обязательств Ольгинского сельского поселения Абинского района и Краснодарского края, софинансирование которых осуществляется из краевого бюджета в рамках реализации государственных программ;

г) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о прекращении или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации Ольгинского сельского поселения Абинского района в информационно-телекомуникационной сети «Интернет».

6.8. При реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия) координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем бюджетных средств, а также исполнителем (в случае, если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств районного бюджета).

6.9. Муниципальный заказчик:

а) заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному Закону от 15 апреля       2013 года № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

б) осуществляет постоянный контроль за использованием средств, предусмотренных программой, и анализ выполнения мероприятий;

в) несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

г) осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

д) формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

а) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

б) обеспечивает предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке;

в) обеспечивает соблюдение получателями субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

г) осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Начальник финансового отдела 		 			 О.Г.Гикало